## Reporte de Pruebas
Fecha comienzo planificada | Fecha de finalización planificada | Casos de prueba (Total) | Casos planificados | Casos exitosos | % avance planificado | % avance real | % desviación | Días de desviación | Fecha fin pronóstico | Casos con incidencia | % casos con incidencias
08/02/2026 | 10/02/2026 | 21 | 21 | 19 | 100% | 90% | -10% | 0 | 10/02/2026 | 2 | 9.5%
Situación actual de casos de prueba
Exitosos | Con defectos | Bloqueados | Diferidos | Pendientes
19 | 2 | 0 | 0 | 0
Situación actual de defectos
Reportados | En análisis | Descartados | En proceso | Corregidos
2 | 0 | 0 | 1 | 1
Resultados de la jornada
Casos del día | Meta diaria
7 | 7
Puntos de atención y observaciones
Se detectaron 2 defectos lógicos menores en los algoritmos 3 y 5. No existen bloqueos ni retrasos. El cronograma se mantiene estable.